## Gestão do Projeto
Dashboard Para Gestão de Projetos |  |  |  | Freelancermap
NOME DE PROJETO | [Nome]
DATA DO RELATÓRIO | [Data]
ESTADO DO PROJETO | Em Progresso
NÍVEL DE EXECUÇÃO | 27%
TAREFA | ATRIBUIDO A | PRIORIDADE | ESTADO
Reunião inicial | Freelancer |  | COMPLETO
Definir Objetivos | CTO | ★ | COMPLETO
Plano Final | CTO |  | EM PROGRESSO
Requerimentos técnicos | Developer Principal |  | NÃO INICIADO
Teste | Developer Principal | ★ | NÃO INICIADO
Lançamento | Freelancer | ★ | NÃO INICIADO
Launch
VISITAR FREELANCERMAP

## Notas
Tabela de tarefas
Tarefas | Atribuido | Iniciado | Terminado | Dias | Estado
Reunião inicial | Freelancer | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 1 | COMPLETO
Definir Objetivos | CTO | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | COMPLETO
Plano Final | CTO | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 4 | EM PROGRESSO
Requerimentos técnicos | Developer Principal | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | NÃO INICIADO
Teste | Developer Principal | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | NÃO INICIADO
Final do desenvolvimento | Freelancer | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | NÃO INICIADO
Lançamento |  | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 1
Progresso das Tarefas
Completo | 33.33%
Em progresso | 16.67%
Não iniciado | 50%
Orçamento
Planeado | 80000
Actual | 50000
Items Pendentes
Decisões | 5
Ações | 2
Pedidos de Alterações | 4